## 计划
墨西哥CVT总成装配线MES系统 — 现场实施计划表
项目：CVT总成装配线MES系统（墨西哥） 合同编号：CDT-ZB251022-EPHOD-CVT-MES-01 甲方：重庆以弗德智能装备有限公司 乙方：上海递缇智能系统有限公司
版本 V2.3（现场实施版） 编制：上海递缇项目管理 计划开始日：见“说明与修订”页（B5，可一键联动） 现场实施：38天 远程调试：1人×1个月 试运行：3个月或1000台
阶段 | 序号 | 工作内容 | 周期 (Day) | 计划开始 | 计划完成 | 负责人 | 责任方 | 状态描述 | 前置条件 / 依赖 | 备注（差异与风险）
启动与前置条件确认 | 1 | 设备到货清关、开箱验货及IT环境确认（网段、IP、防火墙、端口、远程工具） | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 递缇项目经理 | 双方 | 待客户确认 | 设备到达墨西哥并完成清关，具备开箱验收条件 | 扫码枪实到10把（缺5把）；一体机后到；清关由甲方负责 | 0
现场硬件与网络环境搭建 | 2 | 服务器机柜就位，安装服务器、显示器、键鼠、UPS、交换机 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 以弗德安装组 | 以弗德（报价含2人8天） | 未开始 | 机柜、服务器、UPS、交换机到位，供电正常 | 交换机、一体机、扫码枪、大屏、支架、辅材由以弗德提供 | 2
| 3 | 服务器上电，检查硬件状态、硬盘、内存、网口、RAID | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 服务器到位，供电正常 | 机房接地与UPS带载需先确认 | 4
| 4 | 服务器系统与数据库复核（国内已安装）：核对主机名、固定IP、防火墙、远程桌面、实例、账号、端口、备份策略；异常时按镜像或配置基线恢复 | 1 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 服务器硬件自检正常；国内已完成系统与数据库安装，具备镜像或配置基线 | ★国内已调过一轮，原“装Windows Server”“装SQL Server”两条合并为复核；若硬件变更再重新安装 | 5
| 5 | 配置网络交换机，划分/确认MES网段，连接服务器、工位一体机、大屏、PLC及设备 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 递缇实施工程师 | 甲方提供交换机，双方配置 | 未开始 | 交换机到位，最终用户网络参数确认 | 交换机为甲方供货，需甲方开放配置权限 | 4
| 6 | 安装15台工位一体机及支架，上电，配置网络 | 4 | 2026-11-08 | 2026-11-11 | 以弗德安装组 | 以弗德（一体机15台已到货） | 未开始 | 一体机、支架到位，工位供电与网络到位 | ★一体机原未发运、后补发到货，集中安装，窗口后移 | 6
| 7 | 安装并调试扫码枪：到场10把有线/无线连接、扫码识别、条码类型；缺口5把按借用/串口枪/补发处置 | 3 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 递缇实施工程师 | 递缇+甲方 | 待客户确认 | 扫码枪到位，工位一体机系统就绪 | ★实到10把，缺5把；斑马清关受阻，建议递缇人员随行带1把串口枪，其余向其他工位借用或本地采购 | 8
| 8 | 安装75寸大屏电视+盒式PC，配置浏览器、网络、看板显示 | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 以弗德安装组 | 以弗德 | 未开始 | 大屏、盒式PC到位，网络连通 |  | 10
| 9 | 检查桥架、网线、电源线等安装辅材，确认工位网络与供电稳定 | 2 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 以弗德安装组 | 以弗德 | 未开始 | 辅材到位，现场施工完成 |  | 5
MES软件部署与基础配置 | 10 | 部署MES服务端：软件包、组件、依赖环境，初始化数据库 | 2 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 服务器系统、SQL Server就绪 |  | 12
| 11 | 部署工控机客户端到15个工位一体机，配置启动项、客户端参数 | 2 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 工位一体机系统与网络就绪 | 一体机后到货，客户端镜像建议用同型号测试机提前验证 | 12
| 12 | 基础数据与工艺建模（一次性完成）：系统语言中/西切换、用户/角色/权限/员工与工位技能；主动轮、从动轮产品型号与工艺参数（组件、厂商、重量/扭力/动平衡上下限）；工艺路线、工序、15工位启用与干涉跳过；电子作业指导（PDM图、预装提示、按车型切换）；拧紧工艺配方（枪、程序号、数量、不合格次数、使能） | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | MES服务端部署完成；甲方提供组织架构、主动轮/从动轮工艺参数、PDM图与作业指导书 | 原6条（语言/权限/主动轮/从动轮/工艺路线/ESOP/拧紧）合并为1个工作包，按产品型号整体建模、一次校验 | 14
| 13 | 业务规则与报表看板配置：条码规则与标签模板、上线打印；订单管理（生产计划、工单、编号规则、终端客户）；质量报表、SPC、电子看板、日志与追溯；MES-SAP/PLC 预留接口 | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 基础数据与工艺建模完成；条码规则、报表格式、看板内容确认 | 原5条（条码规则/订单/报表/看板/预留接口）合并；报表与看板样式需甲方确认 | 17
| 14 | 上线打码/标签打印统一调试（全部硬件上电、标签模板配置完成后进行）：标签模板、条码规则、总成二维码打印 | 1 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 递缇实施工程师 | 甲方提供打码设备 | 待客户确认 | 一体机、扫码枪、大屏全部上电且网络连通；打码设备到位、标签模板配置完成 | ★独立保留：依赖硬件上电与甲方打码设备，不并入配置包；合同仅含标签打印与条码规则 | 19
| 15 | 配置设备采集接口：伺服压机5台、ATLAS拧紧枪1把、检测设备2台、PLC四类信号通讯参数 | 2 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 设备接口协议、数据字典与通讯参数确认 | ★独立保留：依赖设备协议，协议缺失即转为遗留项；压机5台仅国内调试 | 20
工位单机与设备采集调试 | 16 | 服务器本地功能验证：登录、订单、工艺、报表、追溯、用户权限、日志 | 1 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 基础配置完成 |  | 22
| 17 | 逐工位验证客户端：启动、扫码、SOP显示、防错、过站、数据上传 | 2 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 工位客户端部署完成，网络连通 | 缺枪工位先用手工录入模式，签认表标注 | 23
| 18 | 上线打码/条码绑定测试：总成二维码生成、打印、扫描、绑定 | 1 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 递缇实施工程师 | 双方 | 未开始 | 打码设备、扫码枪就绪 |  | 23
| 19 | 零件条码采集测试：零件二维码、批次码、重复校验、数量校验、特征码校验 | 1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 零件条码规则确认，扫码枪就绪 | ★缺5把扫码枪的工位无法完成条码防错验证 | 24
| 20 | 过程数据采集测试：进站、出站、过站信息、工单号、序列号、工站、人员、时间 | 1 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 工位客户端与PLC通讯正常 |  | 25
| 21 | 拧紧数据采集测试：扭矩、角度、曲线、合格状态、螺栓遗漏查询 | 1 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 拧紧枪通讯正常，程序号配置完成 | ATLAS 1把（主动轮） | 26
| 22 | 伺服压机数据采集验证：压力、位移、通讯稳定性、数据上传 | 2 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 甲方/设备商主责，递缇远程协助 | 甲方/设备商 | 待客户确认 | 压机通电、网络连通、接口协议开放 | ★报价明确5台压机仅国内调试、不含国外调试费用，现场责任界面需书面确认 | 26
| 23 | 检测设备数据采集验证：2台检测设备数据上传、结果绑定 | 1 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 检测设备接口开放、通讯正常 |  | 27
| 24 | 电子看板验证：订单内容、计划产量、实际产量、不良率、工位状态、SPC图 | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 看板数据源配置完成，大屏就绪 |  | 28
| 25 | 质量报告与追溯验证：正反向追溯、树形展示、报表导出Excel、工号姓名显示 | 1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 质量数据采集完成 |  | 28
| 26 | 性能验证：操作延时≤1秒、数据库查询≤4秒、并发访问、故障恢复、数据不丢失 | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 系统稳定运行，测试数据准备 | 判定方法需双方事先约定 | 29
全线联调与试生产 | 27 | MES与PLC联调：工件到位、保存数据、保存完成、验证完成、设备监控、生产控制 | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 递缇实施工程师 | 双方 | 未开始 | 单机调试完成，PLC通讯正常 |  | 30
| 28 | MES与工厂MES/SAP接口联调（如有） | 1 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 递缇实施工程师 | 双方 | 未开始 | 工厂MES/SAP接口可用 | 甲方系统不具备时列为遗留项 | 31
| 29 | 全线空运行：订单下发→打码→扫码→装配→数据采集→过站→下线→追溯 | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 双方 | 双方 | 未开始 | 各工位、设备、PLC联调完成 |  | 32
| 30 | 带产品试生产：小批量验证，记录MES问题、设备采集问题、网络问题 | 2 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 双方 | 双方 | 未开始 | 空运行无重大异常，试生产物料准备 | 试生产物料由甲方准备 | 33
| 31 | 异常场景测试：设备异常、质量异常、数据异常、安灯报警、不合格拦截、高权限跳站 | 1 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 异常处理逻辑配置完成 |  | 33
| 32 | 生产报表、SPC、看板、日志、用户权限综合验证 | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 试生产数据积累 |  | 35
| 33 | 分角色培训：操作工、班组长、质量、维护，并交付用户操作手册 | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 递缇实施工程师 | 递缇 | 未开始 | 系统功能验证完成 | ★原计划缺培训任务，按交付物要求补充 | 35
| 34 | 预验收：按技术协议在杭州国内工厂进行；如已完成则做资料归档与遗留项确认 | 1 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 双方 | 双方 | 待确认 | 杭州阶段单机部署完成 | ★需确认预验收是否已随一体机后到而顺延 | 36
| 35 | 现场实施完成确认与交接：遗留问题清单、备件与工具移交 | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 递缇项目经理 | 双方 | 未开始 | 试生产与培训完成 |  | 37
试运行、验收与运维 | 36 | 远程调试：缺陷修复、参数优化、陪产支持（1人1个月） | 20 | 2026-12-10 | 2026-12-29 | 递缇实施工程师 | 递缇（报价含1人1个月） | 未开始 | 现场交接完成，远程通道可用 | 按墨西哥时差排班 | 38
| 37 | 试运行：连续生产，问题闭环，免费修改与升级 | 90 | 2026-12-10 | 2027-03-09 | 双方 | 双方 | 未开始 | 远程调试启动 | 生产3个月或1000台，以先到为准 | 38
| 38 | 终验收：按技术协议逐项验收 | 1 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 双方 | 双方 | 未开始 | 试运行达标 | 不组织验收则视为合格；争议期间除外 | 128
| 39 | 质保与运维：终验收合格起1年，7×24支持，4小时内出方案 | 365 | 2027-03-11 | 2028-03-09 | 递缇 | 递缇 | 未开始 | 终验收合格 | 质保期1年 | 129
合计：现场实施 38 天（含并行作业）；远程调试 20 天；试运行 90 天；质保 365 天
Formulas:
计划完成 = [计划开始]+[周期 (Day)]-1

## 甘特（周）
现场实施甘特（周）｜D1 = 计划开始日
序号 | 阶段 | 工作内容 | 周期 | 11/02 | 11/09 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/07 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 01/04 | 01/11 | 01/18 | 01/25 | 02/01 | 02/08 | 02/15 | 02/22 | 03/01 | 03/08 | 03/15
1 | 启动与前置条件确认 | 设备到货清关、开箱验货及IT环境确认（网段、IP、防火墙、端口、远程工具） | 2
2 | 现场硬件与网络环境搭建 | 服务器机柜就位，安装服务器、显示器、键鼠、UPS、交换机 | 2
3 | 现场硬件与网络环境搭建 | 服务器上电，检查硬件状态、硬盘、内存、网口、RAID | 1
4 | 现场硬件与网络环境搭建 | 服务器系统与数据库复核（国内已安装）：核对主机名、固定IP、防火墙、远程桌面、实例、账号、端口、备份策略；异常时按镜像或配置基线恢复 | 1
5 | 现场硬件与网络环境搭建 | 配置网络交换机，划分/确认MES网段，连接服务器、工位一体机、大屏、PLC及设备 | 2
6 | 现场硬件与网络环境搭建 | 安装15台工位一体机及支架，上电，配置网络 | 4
7 | 现场硬件与网络环境搭建 | 安装并调试扫码枪：到场10把有线/无线连接、扫码识别、条码类型；缺口5把按借用/串口枪/补发处置 | 3
8 | 现场硬件与网络环境搭建 | 安装75寸大屏电视+盒式PC，配置浏览器、网络、看板显示 | 1
9 | 现场硬件与网络环境搭建 | 检查桥架、网线、电源线等安装辅材，确认工位网络与供电稳定 | 2
10 | MES软件部署与基础配置 | 部署MES服务端：软件包、组件、依赖环境，初始化数据库 | 2
11 | MES软件部署与基础配置 | 部署工控机客户端到15个工位一体机，配置启动项、客户端参数 | 2
12 | MES软件部署与基础配置 | 基础数据与工艺建模（一次性完成）：系统语言中/西切换、用户/角色/权限/员工与工位技能；主动轮、从动轮产品型号与工艺参数（组件、厂商、重量/扭力/动平衡上下限）；工艺路线、工序、15工位启用与干涉跳过；电子作业指导（PDM图、预装提示、按车型切换）；拧紧工艺配方（枪、程序号、数量、不合格次数、使能） | 3
13 | MES软件部署与基础配置 | 业务规则与报表看板配置：条码规则与标签模板、上线打印；订单管理（生产计划、工单、编号规则、终端客户）；质量报表、SPC、电子看板、日志与追溯；MES-SAP/PLC 预留接口 | 2
14 | MES软件部署与基础配置 | 上线打码/标签打印统一调试（全部硬件上电、标签模板配置完成后进行）：标签模板、条码规则、总成二维码打印 | 1
15 | MES软件部署与基础配置 | 配置设备采集接口：伺服压机5台、ATLAS拧紧枪1把、检测设备2台、PLC四类信号通讯参数 | 2
16 | 工位单机与设备采集调试 | 服务器本地功能验证：登录、订单、工艺、报表、追溯、用户权限、日志 | 1
17 | 工位单机与设备采集调试 | 逐工位验证客户端：启动、扫码、SOP显示、防错、过站、数据上传 | 2
18 | 工位单机与设备采集调试 | 上线打码/条码绑定测试：总成二维码生成、打印、扫描、绑定 | 1
19 | 工位单机与设备采集调试 | 零件条码采集测试：零件二维码、批次码、重复校验、数量校验、特征码校验 | 1
20 | 工位单机与设备采集调试 | 过程数据采集测试：进站、出站、过站信息、工单号、序列号、工站、人员、时间 | 1
21 | 工位单机与设备采集调试 | 拧紧数据采集测试：扭矩、角度、曲线、合格状态、螺栓遗漏查询 | 1
22 | 工位单机与设备采集调试 | 伺服压机数据采集验证：压力、位移、通讯稳定性、数据上传 | 2
23 | 工位单机与设备采集调试 | 检测设备数据采集验证：2台检测设备数据上传、结果绑定 | 1
24 | 工位单机与设备采集调试 | 电子看板验证：订单内容、计划产量、实际产量、不良率、工位状态、SPC图 | 1
25 | 工位单机与设备采集调试 | 质量报告与追溯验证：正反向追溯、树形展示、报表导出Excel、工号姓名显示 | 1
26 | 工位单机与设备采集调试 | 性能验证：操作延时≤1秒、数据库查询≤4秒、并发访问、故障恢复、数据不丢失 | 1
27 | 全线联调与试生产 | MES与PLC联调：工件到位、保存数据、保存完成、验证完成、设备监控、生产控制 | 2
28 | 全线联调与试生产 | MES与工厂MES/SAP接口联调（如有） | 1
29 | 全线联调与试生产 | 全线空运行：订单下发→打码→扫码→装配→数据采集→过站→下线→追溯 | 1
30 | 全线联调与试生产 | 带产品试生产：小批量验证，记录MES问题、设备采集问题、网络问题 | 2
31 | 全线联调与试生产 | 异常场景测试：设备异常、质量异常、数据异常、安灯报警、不合格拦截、高权限跳站 | 1
32 | 全线联调与试生产 | 生产报表、SPC、看板、日志、用户权限综合验证 | 1
33 | 全线联调与试生产 | 分角色培训：操作工、班组长、质量、维护，并交付用户操作手册 | 2
34 | 全线联调与试生产 | 预验收：按技术协议在杭州国内工厂进行；如已完成则做资料归档与遗留项确认 | 1
35 | 全线联调与试生产 | 现场实施完成确认与交接：遗留问题清单、备件与工具移交 | 1
36 | 试运行、验收与运维 | 远程调试：缺陷修复、参数优化、陪产支持（1人1个月） | 20
37 | 试运行、验收与运维 | 试运行：连续生产，问题闭环，免费修改与升级 | 90
38 | 试运行、验收与运维 | 终验收：按技术协议逐项验收 | 1
注：色块对应阶段，明细见“计划”页；质保期1年另计。

## 工位签认表
15工位安装 / 上电 / 客户端 / 扫码 逐站签认表（★W11–W15 扫码枪缺口）
工位 | 一体机到货 | 支架安装 | 上电 | 网络 | 客户端 | 扫码枪状态 | ESOP | 扫码/手工录入 | 签认人 | 日期
W01 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W02 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W03 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W04 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W05 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W06 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W07 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W08 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W09 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W10 | □ | □ | □ | □ | □ | 已到货 | □ | 扫码
W11 | □ | □ | □ | □ | □ | 缺（借用/串口/补发） | □ | 手工录入
W12 | □ | □ | □ | □ | □ | 缺（借用/串口/补发） | □ | 手工录入
W13 | □ | □ | □ | □ | □ | 缺（借用/串口/补发） | □ | 手工录入
W14 | □ | □ | □ | □ | □ | 缺（借用/串口/补发） | □ | 手工录入
W15 | □ | □ | □ | □ | □ | 缺（借用/串口/补发） | □ | 手工录入
说明：扫码枪实到10把；缺口5把按“借用其他工位/递缇随行带1把串口枪（RS232直连一体机COM口）/本地采购或国内补发”处置。缺枪工位先以手工录入序列号＋双人复核上线，扫码枪到位后仅改配置，无需二次开发。

## 硬件清单
硬件与软件清单（含供货方、到货状态）
序号 | 名称 | 内容 | 品牌 | 单位 | 数量 | 提供方 | 到货状态 | 备注
一 | 机房硬件服务器设备
1 | 塔式服务器 | 联想（Lenovo）塔式服务器至强E2224G 32G内存丨256G固态+2*1TSATA硬盘 | Lenovo | 台 | 1 | 递缇 | 待清点
2 | 显示器及键鼠 | 21寸 | 三星 | 台 | 1 | 递缇 | 待清点
3 | 数据库软件 | SQL Server 2012 R2/2016及以上 | 微软 | 套 | 1 | 递缇 | 待清点
4 | 操作系统 | Windows Server 2016 | 微软 | 套 | 1 | 递缇 | 待清点
5 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，600*600*2000 | 图腾 | 台 | 1 | 递缇 | 待清点
6 | 网络交换机 | 24口千兆以太网+4千兆光纤口网络 | 华为 | 台 | 1 | 重庆以弗德 | 待清点 | 需甲方开放配置权限
7 | UPS电源 | 3KVA | APC/SANTAK | 台 | 1 | 递缇 | 待清点
二 | 现场硬件设备
1 | 作业指导显示工位
1.1 | 工位一体机 | PPC-3321QK-HR，J6412/8G内存/256G SSD/3*RS232/2*USB/Lan*2/无风扇/win10 Iot | 华北工控 | 台 | 15 | 重庆以弗德 | 已到货（晚到） | ★原未发运后补发，集中安装
2 | 扫码枪 | DS8178-DP/USB口 有线/无线二维码扫描枪 | 斑马 | 台 | 15 | 重庆以弗德 | 10把（缺5把） | ★缺口5把：借用/串口枪/补发
4 | 工位显示大屏幕 | 75寸电视+盒式PC | 小米 | 台 | 1 | 重庆以弗德 | 待清点
5 | 一体机安装支架 | 定制一体机安装支架 |  | 台 | 15 | 重庆以弗德 | 待清点
6 | 设备安装辅材 | 桥架，网线，电源线等 |  | 套 | 15 | 重庆以弗德 | 待清点
三 | 软件模块
1 | 订单管理 | 生产订单管理、计划排产、生产执行、生产报工管理 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
2 | 上线打印功能 | 标签打印，条码规则管理 |  | 套 | 1 | 递缇 | — | 打码硬件不在供货清单
3 | 零件条码采集 | 零件条码识别，零件条码绑定 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
4 | 过程数据管理 | 产品进站数据，出站数据采集 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
5 | 工艺管理 | 工艺信息配置、操作工序管理 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
6 | 质量报告管理 | 生产质量数据报告 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
7 | 电子看板 | 产量统计，质量看板，合格率 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
8 | 统计分析模块 | 合格率统计，生产数据统计报表 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
9 | 设备数据采集模块 |  |  | 套 | 1 | 递缇 | —
9.1 | 与伺服压机通讯接口 | 伺服压机数据采集 |  | 套 | 5 | 递缇 | — | ★5台，CVT二线；国内调试，不含国外调试费用
9.2 | 拧紧控制 | 1套拧紧工具的数据采集 |  | 套 | 1 | 递缇 | — | ATLAS拧紧枪（主动轮）
9.3 | 电子操作指导 | 工艺电子操作指导 |  | 套 | 1 | 递缇 | —
9.4 | 与检测设备通讯接口 | 检测设备数据采集 |  | 套 | 2 | 递缇 | —

## 说明与修订
墨西哥CVT总成装配线MES系统 — 现场实施计划（说明与修订）
一、基线参数
参数 | 值 | 说明
计划开始日 | 2026-11-02 | ★修改此格，计划页所有日期与甘特周次自动联动
现场实施周期（自然日） | 38 | 到货清点至现场交接（含并行作业）
试运行周期（自然日） | 90 | 生产3个月或1000台，以先到为准
远程调试投入 | 1人×1个月 | 报价已含
二、关键里程碑
里程碑 | 计划日期 | 判定标准
到货清点完成 | 2026-11-03 | 开箱验货单签认
机房上电完成 | 2026-11-06 | 服务器自检通过
15工位客户端就绪 | 2026-11-15 | 15台可登录
MES配置完成 | 2026-11-23 | 基础数据、业务规则与接口配置完成
单机与采集调试完成 | 2026-12-01 | 采集数据入库
试生产完成 | 2026-12-06 | 问题清单闭环
现场交接 | 2026-12-09 | 完成确认书签署
终验收 | 2027-03-10 | 按技术协议逐项
三、对原表格已填内容的修订（逐条）
序号 | 原内容 / 问题 | 修订
1 | “安装15把扫码枪、调试有线/无线连接” | 实到10把，缺5把：改为“10把安装调试＋5把缺口处置（借用/串口枪/补发）”，并标“待客户确认”
2 | “安装15台一体机及支架” | 一体机原未发运、后补发：改为“集中安装”，安装窗口后移，前置条件加“到货时间确认”
3 | “伺服压机数据采集验证”未注范围 | 报价明确5台压机“国内调试，不含国外调试费用”：责任方改为甲方/设备商主责，递缇远程协助
4 | “安装上线打印/打码设备” | 合同仅含“标签打印、条码规则管理”，打码硬件未在供货清单：改为“硬件全部上电后统一调试”，设备由甲方提供
5 | 无培训任务 | 按交付物要求补充“分角色培训＋《用户操作手册》”，2天
6 | 无预验收/终验收/质保节点 | 补充预验收（杭州）、终验收、质保与7×24运维，共3条
7 | 无文档交付对应 | 文档按合同交付物清单单独提交（《项目实施方案》《系统需求报告》《蓝图设计》《详细设计方案》《实施报告》《培训计划》《用户操作手册》《系统上线报告》《安装配置维护手册》《预验收/终验收报告》《运行/运维报告》），计划页不再单列
8 | “周期（Day）”整列空白 | 全部补齐：现场实施38天（含并行），远程调试20天，试运行90天
9 | “负责人”整列空白 | 按角色补齐：递缇项目经理/实施工程师、以弗德安装组、甲方设备商
10 | 状态描述仅“待对接” | 统一状态字典并加下拉：未开始/进行中/已完成/受阻/待客户确认/待确认
11 | 无责任边界 | 新增“责任方”列：交换机与安装由甲方（以弗德），软件与远程调试由递缇
12 | 无远程调试任务 | 补为独立任务：1人1个月，与试运行并行
13 | 无开工前置（签证/安全/差旅） | 在D1任务与备注中体现安全培训、作业许可、签证与差旅
14 | 无15工位逐站签认 | 新增“工位签认表”页，15站逐项签认并标注扫码枪状态
15 | 标题日期2026-10-15 | 已过期旧日期：改为“计划开始日”参数（默认2026-11-02），全表公式联动
16 | 性能指标未给判定方法 | 在输出物列明确≤1秒/≤4秒、并发、故障恢复、数据不丢失的测试记录要求
17 | “安装Windows Server 2016”“安装SQL Server”拆为两条独立任务 | 国内已完成一轮调试：合并为“服务器系统与数据库复核”1天，保留镜像/配置基线恢复兜底；仅硬件变更时才重新安装
18 | 基础配置拆成 11 条（语言、权限、主动轮、从动轮、条码、工艺路线、ESOP、拧紧、接口、订单、报表） | 按MES实施惯例合并为2个工作包：①基础数据与工艺建模3天 ②业务规则与报表看板2天；打码联调、设备采集接口因外部依赖独立保留
四、待客户确认事项（影响工期与验收）
1. 5把扫码枪的补齐责任与时间：是否同意“借用＋串口枪＋手工录入”临时方案
2. 缺枪工位优先级：哪5个工位可暂缓启用扫码防错
3. 递缇人员赴墨西哥的签证与差旅费用归属（报价仅含远程调试1人1个月）
4. 5台伺服压机国外调试界面：合同不含，是否由甲方/设备商负责，递缇仅远程协助
5. 上线打码设备由谁提供、到场时间
6. 预验收是否已在杭州完成；一体机后到货是否需补做
7. 现场网络与VPN开放时间、服务器与交换机到场时间
五、甘特配色图例
| 启动与前置条件确认 | 清点、IT 环境确认
| 现场硬件与网络环境搭建 | 机房、布线、一体机、扫码枪、大屏
| MES软件部署与基础配置 | 服务端/客户端、工艺、权限、报表
| 工位单机与设备采集调试 | 逐站验证、设备采集、性能
| 全线联调与试生产 | PLC/SAP、空跑、试生产、培训
| 试运行、验收与运维 | 远程调试、试运行、终验收、质保