## 计划
2026-10-15
任务单元 | 工作内容 | 状态描述 | 周期（Day） | 负责人 | 前置条件
启动与前置条件确认 | 设备到货清关、开箱验货及 IT 环境确认(网段、IP、防火墙、端口、远程工具） | 待对接 |  |  | 设备已到达墨西哥现场并完成清关，具备开箱验收条件；
现场硬件与网络环境搭建 | 服务器机柜就位，安装服务器、显示器、键鼠、UPS、交换机 | 待对接 |  |  | 机柜、服务器、UPS、交换机等到位，供电正常
| 服务器上电，检查硬件状态、硬盘、内存、网络口 | 待对接 |  |  | 服务器到位，供电正常
| 安装 Windows Server 2016，激活系统，安装补丁，设置主机名、固定 IP、防火墙、远程桌面 | 待对接 |  |  | 服务器硬件正常，系统安装介质可用
| 安装 SQL Server 2019/2016 及以上版本，配置实例、账号、端口、备份策略 | 待对接 |  |  | Windows Server 安装完成
| 配置网络交换机，划分/确认 MES 网段，连接服务器、工位一体机、大屏、PLC、设备 | 待对接 |  |  | 交换机到位，最终用户网络参数确认
| 安装 15 台工位一体机及支架，上电，配置网络 | 待对接 |  |  | 工位一体机、支架到位，工位供电与网络到位
| 安装 15 把扫码枪，调试有线/无线连接、扫码识别、条码类型 | 待对接 |  |  | 扫码枪到位，工位一体机系统就绪
| 安装 75 寸大屏电视 + 盒式 PC，配置浏览器、网络、看板显示 | 待对接 |  |  | 大屏、盒式 PC 到位，网络连通
| 安装上线打印/打码设备，调试标签模板、条码规则、总成二维码打印 | 待对接 |  |  | 打印/打码设备到位，条码规则确认
| 检查桥架、网线、电源线等安装辅材，确保工位网络与供电稳定 | 待对接 |  |  | 辅材到位，现场施工完成
MES 软件部署与基础配置 | 部署 MES 服务端：安装软件包、组件、依赖环境，初始化数据库 | 待对接 |  |  | 服务器系统、SQL Server 就绪
| 部署工控机客户端到 15 个工位一体机，配置启动项、客户端参数 | 待对接 |  |  | 工位一体机系统与网络就绪
| 配置系统语言：中文、西班牙文切换 | 待对接 |  |  | MES 服务端部署完成
| 配置用户管理：用户、角色、权限、员工、工位技能、班组长/质检/出库等角色 | 待对接 |  |  | 最终用户提供组织架构与权限需求
| 配置主动轮工艺：产品型号、编号、组件、厂商、重量/扭力/动平衡上下限 | 待对接 |  |  | 最终用户提供主动轮工艺参数
| 配置从动轮工艺：产品型号、编号、组件、厂商、工艺参数上下限 | 待对接 |  |  | 最终用户提供从动轮工艺参数
| 配置条码规则、标签模板、上线打印功能 | 待对接 |  |  | 条码规则、标签模板确认
| 配置工艺路线、工序、工位、启用状态、异常关联工位、干涉工位跳过逻辑 | 待对接 |  |  | 工艺路线、工位定义确认
| 配置电子作业指导书：PDM 图、预装提示、按车型/工位/工序切换 | 待对接 |  |  | PDM 图、作业指导书资料齐全
| 配置拧紧工艺：拧紧枪、程序号、拧紧数量、不合格次数、使能控制、数据采集 | 待对接 |  |  | 拧紧枪接口协议、程序号确认
| 配置设备采集接口：伺服压机 5 台、拧紧枪 1 台、检测设备 2 台、PLC 通讯参数 | 待对接 |  |  | 设备接口协议、通讯参数确认
| 配置订单管理：生产计划、工单、计划编号规则、终端客户、产品型号、数量 | 待对接 |  |  | 订单管理规则确认
| 配置质量报表、SPC 统计、电子看板、日志管理、追溯查询 | 待对接 |  |  | 报表格式、看板内容确认
| 配置 MES 与工厂 MES/SAP 预留接口、PLC 标准接口协议 | 待对接 |  |  | 工厂 MES/SAP 接口文档、PLC 协议确认
工位单机与设备采集调试 | 服务器本地功能验证：登录、订单、工艺、报表、追溯、用户权限、日志 | 待对接 |  |  | 基础配置完成
| 逐工位验证客户端：启动、扫码、SOP 显示、防错、过站、数据上传 | 待对接 |  |  | 工位客户端部署完成，网络连通
| 上线打码/条码绑定测试：总成二维码生成、打印、扫描、绑定 | 待对接 |  |  | 打码设备、扫码枪就绪
| 零件条码采集测试：零件二维码、批次码、重复校验、数量校验、特征码校验 | 待对接 |  |  | 零件条码规则确认，扫码枪就绪
| 过程数据采集测试：进站、出站、过站信息、工单号、序列号、工站、人员、时间 | 待对接 |  |  | 工位客户端与 PLC 通讯正常
| 拧紧数据采集测试：扭矩、角度、曲线、合格状态、螺栓遗漏查询 | 待对接 |  |  | 拧紧枪通讯正常，程序号配置完成
| 伺服压机数据采集验证：压力、位移、通讯稳定性、数据上传 | 待对接 |  |  | 压机通电、网络连通、接口协议开放
| 检测设备数据采集验证：2 台检测设备数据上传、结果绑定 | 待对接 |  |  | 检测设备接口开放、通讯正常
| 电子看板验证：订单内容、计划产量、实际产量、不良率、工位状态、SPC 图 | 待对接 |  |  | 看板数据源配置完成，大屏就绪
| 质量报告与追溯验证：正反向追溯、树形展示、报表导出 Excel、工号姓名显示 | 待对接 |  |  | 质量数据采集完成
| 性能验证：操作延时 ≤1 秒、数据库查询 ≤4 秒、并发访问、故障恢复、数据不丢失 | 待对接 |  |  | 系统稳定运行，测试数据准备
全线联调与试生产 | MES 与 PLC 联调：工件到位、保存数据、保存完成、验证完成、设备监控、生产控制 | 待对接 |  |  | 单机调试完成，PLC 通讯正常
| MES 与工厂 MES/SAP 接口联调（如有） | 待对接 |  |  | 工厂 MES/SAP 接口可用
| 全线空运行：订单下发 → 打码 → 扫码 → 装配 → 数据采集 → 过站 → 下线 → 追溯 | 待对接 |  |  | 各工位、设备、PLC 联调完成
| 带产品试生产：小批量验证，记录 MES 问题、设备采集问题、网络问题 | 待对接 |  |  | 空运行无重大异常，试生产物料准备
| 异常场景测试：设备异常、质量异常、数据异常、安灯报警、不合格拦截、高权限跳站 | 待对接 |  |  | 异常处理逻辑配置完成
| 生产报表、SPC、看板、日志、用户权限综合验证 | 待对接 |  |  | 试生产数据积累
| 试运行陪产：远程/现场支持，问题闭环，形成问题清单与整改记录 | 待对接 |  |  | 试生产开始，远程/现场支持到位

## 硬件清单
序号 | 名称 | 内容 | 品牌 | 单位 | 数量
一 | 机房硬件服务器设备
1 | 塔式服务器 | 联想（Lenovo）塔式服务器至强E2224G 32G内存丨256G固态+2*1TSATA硬盘 | Lenovo | 台 | 1
2 | 显示器及键鼠 | 21寸 | 三星 | 台 | 1
3 | 数据库软件 | SQL Server 2012 R2/2016及以上； | 微软 | 套 | 1
4 | 操作系统 | Windows Server2016 | 微软 | 套 | 1
5 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，600*600*2000 | 图腾 | 台 | 1
6 | 网络交换机 | 24口千兆以太网+4千兆光纤口网络 | 华为 | 台 | 1
7 | UPS电源 | 3KVA | APC/SANTAK | 台 | 1
二 | 现场硬件设备
1 | 作业指导显示工位
1.1 | 工位一体机 | PPC-3321QK-HR，J6412\8G 内存\ 256G SSD\3*RS232\2*USB\Lan*2\ 无风扇设计\win10 Iot正版系统 | 华北工控 | 台 | 15
2 | 扫码枪 | DS8178-DP/USB口 有线/无线二维码扫描枪 | 斑马 | 台 | 15
4 | 工位显示大屏幕 | 75寸电视+盒式PC | 小米 | 台 | 1
5 | 一体机安装支架 | 定制一体机安装支架 |  | 台 | 15
6 | 设备安装辅材 | 桥架，网线，电源线等 |  | 套 | 15
三 | 软件模块
1 | 订单管理 | 1、生产订单管理；2、计划排产； 3、生产执行；4、生产报工管理 |  | 套 | 1
2 | 上线打印功能 | 标签打印，条码规则管理 |  | 套 | 1
3 | 零件条码采集 | 零件条码识别，零件条码绑定 |  | 套 | 1
4 | 过程数据管理 | 产品进站数据，出站数据采集 |  | 套
5 | 工艺管理 | 1、工艺信息配置； 2、操作工序管理； |  | 套
6 | 质量报告管理 | 生产质量数据报告 |  | 套
7 | 电子看板 | 产量统计，质量看板，合格率 |  | 套
8 | 统计分析模块 | 合格率统计，生产数据统计报表 |  | 套
9 | 设备数据采集模块 |  |  | 套
9.1 | 与伺服压机通讯接口 | 伺服压机数据采集 |  | 套 | 5
9.2 | 拧紧控制 | 1套拧紧工具的数据采集 |  | 套 | 1
9.3 | 电子操作指导 | 工艺电子操作指导 |  | 套 | 1
9.4 | 与检测设备通讯接口 | 检测设备数据采集 |  | 套 | 2